Em caso de dúvida sobre o preenchimento e processo de formalização de projetos institucionais entre em contato com o Escritório Corporativo de Projetos Institucionais – ECP – Ramal 4854

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto |  |  |
| 8ª Edição da Série Justiça Pesquisa |  |  |
| Data de elaboração do TAP | 04/05/2026 |  |
| Patrocinador do projeto |  | Cargo/Função/Unidade |
| Dr. Paulo Marcos de Farias |  | Secretário de Estratégia e Projetos |
| Supervisor do Projeto / Gestor Negocial |  | Cargo/Função/Unidade |
| Dra. Ana Lucia Andrade de Aguiar |  | Juíza Auxiliar da Presidência |
| Gerente do Projeto |  | Cargo/Função/Unidade |
| Gabriela Moreira de Azevedo Soares |  | Diretora do DPJ |
| Gerente Institucional do Projeto |  | Cargo/Função/Unidade |
| Danielly dos Santos Queirós |  | Pesquisadora do DPJ |
| Equipe do Projeto |  | Cargo/Função/Unidade |
| Danielly dos Santos Queirós |  | Pesquisadora do DPJ |
| Igor Caires Machado |  | Analista do DPJ |
| Isabely Fontana da Mota |  | Diretora de Projetos DPJ |
| PLANO DE NEGÓCIO |  |  |
| OBJETO DO PROJETO |  |  |
| Contratação, acompanhamento e publicação de pesquisas sobre problemas estruturais e conjunturais relacionados à implementação da Política Judiciária Nacional da Pessoa Idosa (Resolução CNJ nº 520/2023) e da Política Nacional de Justiça Restaurativa (Resolução CNJ nº 225/2016) nos diversos ramos do Poder Judiciário brasileiro, por meio da Série Justiça Pesquisa. |  |  |
| JUSTIFICATIVA DO PROJETO |  |  |
| A justificativa do projeto decorre da necessidade de produzir diagnósticos sistemáticos e evidências empíricas sobre o cumprimento e a efetividade da Política Judiciária Nacional da Pessoa Idosa e da Política Nacional de Justiça Restaurativa nos tribunais brasileiros, diante da atual carência de análises que avaliem a implementação de diretrizes como prioridade processual, capacitação institucional, criação de núcleos, formação de facilitadores e articulação com redes de proteção e redes interinstitucionais. A ausência dessas evidências compromete o aperfeiçoamento das políticas públicas judiciárias e limita a capacidade institucional do CNJ de monitorar, avaliar e ajustar suas ações, especialmente no que tange aos macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021–2026, como a garantia de direitos fundamentais, o fortalecimento da relação do Judiciário com a sociedade, a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional, bem como os objetivos estratégicos de aperfeiçoar mecanismos de monitoramento, fomentar a gestão da qualidade dos dados e promover a disseminação padronizada e sistêmica das informações. Além disso, o projeto é justificado pelo mandato legal e institucional do Departamento de Pesquisas Judiciárias, previsto no art. 5º, § 1º, II, III e IV, da Lei nº 11.364/2006, que atribui ao DPJ a missão de desenvolver pesquisas sobre a função jurisdicional brasileira, realizar análises e diagnósticos sobre problemas estruturais e conjunturais do Poder Judiciário e fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias, possibilitando ao CNJ celebrar contratos e estabelecer cooperação com instituições especializadas para cumprir essas finalidades. A realização das pesquisas beneficia diretamente a sociedade, ao contribuir para a melhoria da prestação jurisdicional; o Plenário do CNJ, ao subsidiar a formulação e revisão de políticas públicas; e os projetos em andamento no Conselho, ao oferecer informações qualificadas, padronizadas e comparáveis que orientam decisões estratégicas e fortalecem um Judiciário mais inclusivo, eficiente e sensível às demandas da população idosa e às práticas restaurativas baseadas na corresponsabilidade, reparação de danos e restauração de vínculos sociais. |  |  |

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico

Objetivo Estratégico nº 2: Aperfeiçoar os mecanismos de monitoramento de Políticas Judiciárias Justificativa: A produção de pesquisas empíricas no Poder Judiciário oferece subsídios para a compreensão e avaliação de políticas judiciárias; Objetivo Estratégico nº 3: Fomentar a gestão da qualidade de dados no Poder Judiciário Justificativa: Os dados quantitativos e qualitativos gerados a partir das pesquisas realizadas promovem conhecimento, por meio de evidências empíricas e científicas, sobre a realidade da prestação jurisdicional e ainda indicam lacunas que possam ser aperfeiçoadas na alimentação e manuseio das bases de dados.

Estratégia Nacional

Os objetivos acima listados dialogam com os seguintes Macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, conforme Res. 325/2020: GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS Descrição: Refere-se ao desafio de garantir no plano concreto os Direitos e Garantias Fundamentais (CF, art. 5o), buscando-se assegurar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como atenuar as desigualdades sociais, garantir os direitos de minorias e a inclusão e acessibilidade a todos. FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE Descrição: Refere-se à adoção de estratégias de comunicação e de procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão, visando à transparência e ao fortalecimento do Poder Judiciário como instituição garantidora dos direitos. Abrange a atuação interinstitucional integrada e sistêmica, com iniciativas pela solução de problemas públicos que envolvam instituições do Estado e da sociedade civil.

Política Judiciária / Normativos

O projeto está alinhado à política judiciária de realização de pesquisas para conhecimento da função jurisdicional brasileira, análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais dos diversos segmentos do Poder Judiciário e para fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas judiciárias, nos termos do art. 5º, § 1º e § 2º, inc. II, da Lei nº 11.364/2006.

Eixo de Gestão 2025-2027 (Se houver)

|  | BENEFÍCIOS/VALOR PÚBLICO DO PROGRAMA (BKRS) |  |
| --- | --- | --- |
| BENEFÍCIO/VALOR 1 | Diagnóstico nacional comparado da implementação da Política Judiciária Nacional da Pessoa Idosa no Poder Judiciário. |  |
| Valor Público (Descrição do valor) | Disponibilização de evidências empíricas padronizadas e comparáveis sobre o cumprimento e a efetividade das diretrizes da Resolução CNJ nº 520/2023 nos tribunais brasileiros, ampliando a capacidade do CNJ de monitorar, avaliar e aperfeiçoar ações voltadas à garantia de direitos da população idosa e à melhoria da prestação jurisdicional. |  |
| KEY RESULTS (entregas-chave para o alcance): | Entrega 1 – Levantamento teórico-metodológico (KR 1.1) Entrega 2 – Parcial do trabalho de campo (KR 1.2) Entrega 3 – Parcial do trabalho de campo (KR 1.3) Entrega 4 – Relatório Final (KR 1.4) |  |
| Nome | Existência e disponibilidade de diagnóstico nacional sobre a Política Judiciária da Pessoa Idosa. |  |
| INDICADOR: | Fórmula | - |
|  | Meta | 1 relatório de pesquisa publicado e disponibilizado no âmbito do programa Justiça Pesquisa. |
|  | Fonte de dados | Relatórios finais da pesquisa, bases de dados consolidadas e publicações do DPJ/CNJ. |
|  | Frequência | Ao final do projeto |

|  | BENEFÍCIOS/VALOR PÚBLICO DO PROGRAMA (BKRS) |  |
| --- | --- | --- |
| BENEFÍCIO/VALOR 2 | Diagnóstico nacional da implementação da Política Nacional de Justiça Restaurativa no Poder Judiciário. |  |
| Valor Público (Descrição do valor) | Geração de informações qualificadas sobre a adoção, estruturação e funcionamento da Justiça Restaurativa nos tribunais brasileiros, fortalecendo a tomada de decisão do CNJ, a articulação interinstitucional e a disseminação de práticas restaurativas baseadas na corresponsabilidade, reparação de danos e restauração de vínculos sociais. |  |
| KEY RESULTS (entregas-chave para o alcance): | Entrega 1 – Levantamento teórico-metodológico (KR 1.1) Entrega 2 – Parcial do trabalho de campo (KR 1.2) Entrega 3 – Parcial do trabalho de campo (KR 1.3) Entrega 4 – Relatório Final (KR 1.4) |  |
| Nome | Existência e disponibilidade de diagnóstico nacional sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa. |  |
| INDICADOR: | Fórmula | - |
|  | Meta | 1 relatório de pesquisa publicado e disponibilizado no âmbito do programa Justiça Pesquisa. |
|  | Fonte de dados | Relatórios finais da pesquisa, instrumentos de coleta e publicações do DPJ/CNJ. |
|  | Frequência | Ao final do projeto |

ESCOPO DO PROJETO E ESTRUTURA ANALÍTICA DE BENEFÍCIOS (EAB)

Exemplo de mapa de etapas com dicionário: NÃO ESCOPO: Execução direta das pesquisas pelo CNJ. Implementação direta de políticas públicas decorrentes das pesquisas. Monitoramento de indicadores operacionais dos tribunais.

DICIONÁRIO DA EAB

Benefício/Valor 1: Diagnóstico da implementação da Política Judiciária Nacional da Pessoa Idosa Entrega 1 – Levantamento teórico-metodológico (KR 1.1) Descrição: (i) Apresentação de marcos teórico-conceituais e metodológicos; levantamento bibliográfico e normativo sobre o tema; (ii) Elaboração dos instrumentos de pesquisa quantitativa e qualitativa a serem utilizados para o levantamento de dados e informações junto aos tribunais em que realizará a pesquisa, como, por exemplo: formulários eletrônicos para coleta de dados, roteiros de entrevistas etc. (ii) Apresentação das ferramentas para o levantamento dos dados e informações disponíveis em bancos de dados públicos ou privados, desde que autorizado. Principais componentes: - Apresentação de marcos teórico-conceituais sobre o tema e levantamento de normativas sobre o assunto; - Elaboração de instrumentos metodológicos para coleta e geração de dados. Produto: Relatório parcial 1 para a construção do diagnóstico técnico nacional. Critério de aceitação: Diagnóstico em elaboração com base em evidências empíricas, validado tecnicamente pelo DPJ. Entrega 2 – Parcial do trabalho de campo (KR 1.2) Descrição: Entrega, ao DPJ/CNJ, de relatório parcial com apresentação de 50% dos dados quantitativos e 25% dos dados qualitativos e análise preliminar dos dados em consonância com levantamento bibliográfico apresentado cotejando perguntas e hipóteses com os achados. Principais componentes: - Aplicação de técnicas de pesquisa no campo; - Apresentação de dados parciais – quantitativos e qualitativos (no que couber); - Análise preliminar de resultados e cotejamento de levantamento bibliográfico. Produto: Relatório Parcial 2 para a construção do diagnóstico técnico nacional. Critério de aceitação: Diagnóstico em elaboração com base em evidências empíricas, validado tecnicamente pelo DPJ. Entrega 3 – Parcial do trabalho de campo (KR 1.3) Descrição: Entrega, ao DPJ/CNJ, de relatório técnico com apresentação de 100% dos dados quantitativos, 50% dos dados qualitativos e análise preliminar dos resultados em consonância com levantamento bibliográfico apresentado cotejando perguntas e hipóteses com os achados. Principais componentes: - Aplicação de técnicas de pesquisa no campo; - Apresentação de dados parciais – quantitativos e qualitativos (no que couber); - Análise preliminar de resultados e cotejamento de levantamento bibliográfico. Produto: Relatório Parcial 2 para a construção do diagnóstico técnico nacional. Critério de aceitação: Diagnóstico em elaboração com base em evidências empíricas, validado tecnicamente pelo DPJ. Entrega 4 – Relatório Final (KR 1.4) Descrição: Entrega de Relatório final da pesquisa, ao DPJ/CNJ, que reúna as informações apresentadas nos produtos parciais 1, 2 e 3, com 100% dos dados quantitativos e qualitativos e todas as análises realizadas. Principais componentes: Sumário Executivo; Introdução; Descritivo Metodológico; Desenvolvimento, contendo a apresentação de dados, resultados, análises e interpretações; Síntese dos principais resultados encontrados; e Apresentação de Diretrizes e Recomendações Técnicas para o aperfeiçoamento de políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário. Produto: Relatório final publicado no âmbito do programa Justiça Pesquisa. Critério de aceitação: Relatório aprovado pelo DPJ e disponibilizado institucionalmente. Benefício/Valor 2 Diagnóstico da implementação da Política Nacional de Justiça Restaurativa Entrega 1 – Levantamento teórico-metodológico (KR 2.1) Descrição: (i) Apresentação de marcos teórico-conceituais e metodológicos; levantamento bibliográfico e normativo sobre o tema; (ii) Elaboração dos instrumentos de pesquisa quantitativa e qualitativa a serem utilizados para o levantamento de dados e informações junto aos tribunais em que realizará a pesquisa, como, por exemplo: formulários eletrônicos para coleta de dados, roteiros de entrevistas etc. (ii) Apresentação das ferramentas para o levantamento dos dados e informações disponíveis em bancos de dados públicos ou privados, desde que autorizado. Principais componentes: - Apresentação de marcos teórico-conceituais sobre o tema e levantamento de normativas sobre o assunto; - Elaboração de instrumentos metodológicos para coleta e geração de dados. Produto: Relatório parcial 1 para a construção do diagnóstico técnico nacional. Critério de aceitação: Diagnóstico em elaboração com base em evidências empíricas, validado tecnicamente pelo DPJ. Entrega 2 – Parcial do trabalho de campo (KR 2.2) Descrição: Entrega, ao DPJ/CNJ, de relatório parcial com apresentação de 50% dos dados quantitativos e 25% dos dados qualitativos e análise preliminar dos dados em consonância com levantamento bibliográfico apresentado cotejando perguntas e hipóteses com os achados. Principais componentes: - Aplicação de técnicas de pesquisa no campo; - Apresentação de dados parciais – quantitativos e qualitativos (no que couber); - Análise preliminar de resultados e cotejamento de levantamento bibliográfico. Produto: Relatório Parcial 2 para a construção do diagnóstico técnico nacional. Critério de aceitação: Diagnóstico em elaboração com base em evidências empíricas, validado tecnicamente pelo DPJ. Entrega 3 – Parcial do trabalho de campo (KR 2.3) Descrição: Entrega, ao DPJ/CNJ, de relatório técnico com apresentação de 100% dos dados quantitativos, 50% dos dados qualitativos e análise preliminar dos resultados em consonância com levantamento bibliográfico apresentado cotejando perguntas e hipóteses com os achados. Principais componentes: - Aplicação de técnicas de pesquisa no campo; - Apresentação de dados parciais – quantitativos e qualitativos (no que couber); - Análise preliminar de resultados e cotejamento de levantamento bibliográfico. Produto: Relatório Parcial 2 para a construção do diagnóstico técnico nacional. Critério de aceitação: Diagnóstico em elaboração com base em evidências empíricas, validado tecnicamente pelo DPJ. Entrega 4 – Relatório Final (KR 2.4) Descrição: Entrega de Relatório final da pesquisa, ao DPJ/CNJ, que reúna as informações apresentadas nos produtos parciais 1, 2 e 3, com 100% dos dados quantitativos e qualitativos e todas as análises realizadas. Principais componentes: Sumário Executivo; Introdução; Descritivo Metodológico; Desenvolvimento, contendo a apresentação de dados, resultados, análises e interpretações; Síntese dos principais resultados encontrados; e Apresentação de Diretrizes e Recomendações Técnicas para o aperfeiçoamento de políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário. Produto: Relatório final publicado no âmbito do programa Justiça Pesquisa. Critério de aceitação: Relatório aprovado pelo DPJ e disponibilizado institucionalmente.

| CRONOGRAMA DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Atividades | Responsável | Início | Término |
| 1 | Etapa 1 – Iniciação e Planejamento | CNJ | 06/05/2026 | 09/05/2026 |
| 1.1 | Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP) | DPJ | 06/05/2026 | 07/05/2026 |
| 1.2 | Aprovação e envio do TAP ao ECP | DPJ / DG | 08/05/2026 | 09/05/2026 |
| 2 | Etapa 2 – Processo Seletivo | CNJ | 10/05/2026 | 31/07/2026 |
| 2.1 | Realização do processo seletivo | DPJ / DG | 10/05/2026 | 31/07/2026 |
| 2.1.1 | Tramitação interna | DPJ / DG / SAD | 10/05/2026 | 31/05/2026 |
| 2.1.2 | Lançamento do Edital | DPJ / SAD / SCS | 1/6/2026 | 30/06/2026 |
| 2.1.3 | Recebimento das propostas | DPJ | 1/6/2026 | 30/06/2026 |
| 2.1.4 | Avaliação das propostas | DPJ / Comissão Avaliadora | 30/06/2026 | 31/07/2026 |
| 3 | Etapa 3 – Contratação | CNJ | 1/8/2026 | 1/9/2026 |
| 3.1 | Contratação das instituições de pesquisa | DG | 1/8/2026 | 1/9/2026 |
| 4 | Etapa 4 – Execução das Pesquisas – Benefício/Valor 1 Diagnóstico da implementação da Política Judiciária Nacional da Pessoa Idosa | CNJ | 1/9/2026 | 1/9/2027 |
| 4.1 | KR 1.1 – Diagnóstico nacional da Política Judiciária da Pessoa Idosa - P1 | DPJ / Instituições | 1/10/2026 | 1/10/2026 |
| 4.2 | KR 1.2 – Recomendações para aperfeiçoamento da Política Judiciária da Pessoa Idosa - P2 | DPJ / Instituições | 30/1/2027 | 30/1/2027 |
| 4.3 | KR 1.3 – Base de dados padronizada sobre a Política Judiciária da Pessoa Idosa - P3 | DPJ / Instituições | 31/05/2027 | 31/05/2027 |
| 4.4 | KR 1.4 – Relatório Final da pesquisa sobre a Política Judiciária da Pessoa Idosa | DPJ / Instituições | 1/8/2027 | 1/8/2027 |
| 5 | Etapa 5 – Execução das Pesquisas – Benefício/Valor 2 Diagnóstico da implementação da Política Nacional de Justiça Restaurativa | CNJ | 1/9/2026 | 1/9/2027 |
| 5.1 | KR 2.1 – Diagnóstico nacional da Política Nacional de Justiça Restaurativa - P1 | DPJ / Instituições | 1/10/2026 | 1/10/2026 |
| 5.2 | KR 2.2 – Boas práticas e arranjos institucionais em Justiça Restaurativa - P2 | DPJ / Instituições | 30/1/2027 | 30/1/2027 |
| 5.3 | KR 2.3 – Base de dados padronizada sobre Justiça Restaurativa - P3 | DPJ / Instituições | 31/05/2027 | 31/05/2027 |
| 5.4 | KR 2.4 – Relatório Final da pesquisa sobre Justiça Restaurativa | DPJ / Instituições | 1/8/2027 | 1/8/2027 |
| 6 | Etapa 6 – Publicação e Encerramento | CNJ | 01/09/2027 | 31/12/2027 |
| 6.1 | Publicação dos relatórios de pesquisa | DPJ / SEP | 01/09/2027 | 30/11/2027 |
| 6.2 | Consolidação das entregas do projeto e verificação do atingimento dos benefícios | DPJ | 30/11/2027 | 19/12/2027 |
| 6.3 | Elaboração do Termo de Encerramento do Projeto (TEP) | DPJ | 30/11/2027 | 19/12/2027 |
| 6.4 | Envio do TEP ao ECP | DPJ / DG | 30/11/2027 | 19/12/2027 |

| DESEMBOLSO FINANCEIRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| O gerente do projeto deverá informar se existe algum orçamento previsto para a etapa e o seu valor. Importante observar que as áreas elencadas na tabela abaixo são sugestões baseadas no histórico do Conselho, podendo ser editadas de acordo com a situação de cada novo projeto institucional. |  |  |
| Áreas | Valor (R$) | Observações/Detalhamento |
| Recursos de TI (software, hardware, infraestrutura) | 0,00 | Análises técnicas realizadas pelo DTI constataram possibilidade de reaproveitamento de soluções existentes (sem impacto financeiro). |
| Treinamento e Capacitação | 0,00 | Não há previsão de ações formativas vinculadas ao projeto de estruturação. |
| Passagens | 0,00 | Reuniões ocorrerão de forma interna ou remota; nenhuma viagem prevista. |
| Diárias | 0,00 | Não há deslocamentos previstos. |
| Serviços (mão-de-obra, comunicação, engenharia, projeto arquitetônico, etc.) | 0,00 | O projeto é essencialmente normativo, administrativo e técnico, sem contratação externa. |
| Contratação de Instituições de Pesquisa | R$ 440.075,66 | Edital de chamamento |
| Total | 0,00 | O projeto não gera despesas diretas ao CNJ. |

| RISCOS |  |
| --- | --- |
| Listar os riscos identificados e indicar as ações que devem ser implementadas para tratar o risco identificado. |  |
| Riscos Identificados | Ações de Controle |
| Não entrega dos relatórios em cada etapa | Para mitigar os riscos durante a execução da pesquisa, será estabelecida a obrigatoriedade da reunião de alinhamento, a ser realizada 15 dias após a assinatura do contrato, a fim de esclarecer e orientar as instituições contratadas sobre as exigências e a expectativa do CNJ em relação ao objeto de cada projeto. Também haverá reuniões de acompanhamento, pela equipe designada pelo CNJ, durante a execução de cada fase da pesquisa. |
| Atraso na entrega dos produtos intermediários e relatório final | Obrigatoriedade da reunião de alinhamento, a ser realizada 15 dias após a assinatura do contrato e da realização de reuniões quinzenais para acompanhamento das atividades de pesquisa. Previsão de Multa e rescisão contratual. |
| Não conformidade dos produtos intermediários e do relatório final à proposta e ao Edital. | Obrigatoriedade da reunião de alinhamento, a ser realizada 15 dias após a assinatura do contrato e da realização de reuniões quinzenais para acompanhamento das atividades de pesquisa. Previsão de Multa e rescisão contratual. |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Assinatura do Patrocinador ou Supervisor do projeto. A assinatura pode ser realizada no formulário ou no despacho de encaminhamento do SEI ratificando as informações constantes no TAP, PGP ou TEP registrado no SEI em formato PDF