### Em caso de dúvida sobre o preenchimento e processo de formalização de projetos institucionais entre em contato com o Escritório Corporativo de Projetos Institucionais – ECP – Ramal 4854

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do projeto |  |  |
| Estruturação da Escola Nacional e aperfeiçoamento de servidores do Poder Judiciário. |  |  |
| Data de elaboração do TAP | xx/xx /xxxx |  |
| Patrocinador do projeto |  | Cargo/Função/Unidade |
| Dr. Paulo |  | Secretário da SEP |
| Supervisor do Projeto / Gestor Negocial |  | Cargo/Função/Unidade |
| Dr. Daniel Avelar |  | Juiz auxiliar da SEP |
| Gerente do Projeto |  | Cargo/Função/Unidade |
| Fábio Lopes Fernandes Ramos |  | Diretor ENAJU |
| Equipe do Projeto |  | Cargo/Função/Unidade |
| Indicar participantes da equipe |  | (Cargo/Função/Unidade) |
| PLANO DE NEGÓCIO |  |  |
| OBJETO DO PROJETO |  |  |
| Estabelecer a estrutura organizacional, os modelos de governança, os processos de trabalho e os instrumentos normativos necessários ao pleno funcionamento da Escola Nacional do Judiciário (ENAJU) como órgão central do Sistema Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores. |  |  |
| JUSTIFICATIVA DO PROJETO |  |  |
| A transformação do antigo Centro de Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (Ceajud) em Escola Nacional do Judiciário (ENAJU), instituída pela Resolução CNJ nº 643/2025, criou nova unidade estratégica com atribuições ampliadas e papel central no Sistema Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Entretanto, apesar de sua criação normativa, a ENAJU ainda não dispõe de estrutura organizacional, governança, processos de trabalho e capacidades operacionais compatíveis com as funções que lhe foram atribuídas, o que impede a plena execução de sua missão institucional. A Resolução estabelece competências de alta complexidade: formular e revisar a Política Nacional de Formação, manter plataforma unificada de gestão da educação corporativa, promover articulação com a rede de escolas judiciais, fomentar inovação e pesquisa aplicada, produzir cursos e trilhas de aprendizagem em múltiplas modalidades e apoiar políticas judiciárias. Contudo, tais atribuições exigem instâncias de direção, equipes técnicas, seções especializadas, processos padronizados e instrumentos de gestão inexistentes na estrutura atual, ainda vinculada ao modelo do Ceajud, já superado pelo novo desenho institucional previsto nos normativos. Adicionalmente, a ausência de estrutura definida compromete a capacidade do CNJ de coordenar nacionalmente as ações formativas, apoiar políticas judiciárias que exigem capacitação, fomentar inovação educacional e assegurar padrões mínimos de qualidade e eficiência no desenvolvimento profissional de servidores em todo o país. Os riscos identificados incluem: fragmentação de iniciativas, inconsistência de processos, dificuldade de monitoramento e avaliação, e incapacidade de atender às demandas estratégicas do Poder Judiciário em temas como transformação digital, gestão do conhecimento e valorização das pessoas. O projeto de estruturação da ENAJU responde diretamente a esse conjunto de problemas ao estabelecer, de forma planejada e gradual, seu modelo organizacional, governança, competências, fluxos e instrumentos de gestão, promovendo: - coerência com a Resolução CNJ nº 643/2025; - alinhamento entre missão institucional e capacidade operacional; - segurança normativa e estabilidade administrativa; - fortalecimento das políticas nacionais de formação; - padronização e integração da Rede de Escolas Judiciais; - melhoria da qualidade, equidade e inovação das ações formativas. Dessa maneira, o projeto cria as condições necessárias para que a ENAJU cumpra seu mandato nacional, contribua para o aprimoramento do Poder Judiciário e gere valor público por meio do desenvolvimento de competências dos servidores, da modernização da educação corporativa e da promoção de uma cultura de aprendizagem contínua e inovação em escala nacional. |  |  |

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Planejamento Estratégico

Objetivo estratégico nº I: desenvolver políticas judiciárias e outros instrumentos para o aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e dos seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, e dos demais órgãos correicionais. Justificativa: A estruturação da ENAJU fortalece a capacidade institucional do CNJ para implementar políticas nacionais de formação que sustentam e qualificam políticas judiciárias em todo o país. Objetivo estratégico nº IV: promover a disseminação das informações, de forma padronizada e sistêmica. Justificativa: A ENAJU organizará e padronizará a oferta formativa e os instrumentos de gestão do conhecimento, promovendo disseminação sistêmica e uniforme de conteúdos e práticas para todo o Judiciário. Objetivo estratégico nº XVI: aperfeiçoar políticas e práticas de gestão de pessoas. Justificativa: A ENAJU é responsável pela Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, fortalecendo capacidades, competências e desenvolvimento profissional em escala nacional.

Estratégia Nacional

Macrodesafio: Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas Justificativa: A ENAJU é responsável pela Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de competências e a valorização dos servidores.

Política Judiciária / Normativos

Resolução CNJ nº 643/2025 – Institui a Escola Nacional do Judiciário (ENAJU) e o Sistema Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores. Justificativa: o projeto de estruturação da ENAJU decorre diretamente dessa resolução, que redefine competências, funções, missão institucional e atribui à Escola o papel central nas políticas de formação dos servidores do Judiciário.

Eixo de Gestão 2025-2027

Eixo de Gestão ao qual o projeto está mais alinhado Eixo 2: Estrutura, Inovação e Transparência Justificativa: O projeto trata da estruturação institucional da ENAJU, incluindo governança, organização interna, processos e normativos — temas diretamente alinhados ao fortalecimento estrutural, modernização institucional e consolidação da capacidade organizacional do CNJ previstos no Eixo 2.

|  | BENEFÍCIOS/VALOR PÚBLICO DO PROGRAMA (BKRS) |  |
| --- | --- | --- |
| BENEFÍCIO/VALOR 1 | Governança estruturada e capacidade institucional fortalecida |  |
| Valor Público (Descrição do valor) | Fortalecimento da capacidade operacional, promoção da integração e eficiência na Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores. |  |
| KEY RESULTS (entregas-chave para o alcance): | - KR 1.1: Estrutura organizacional da ENAJU definida e aprovada (organograma, papéis e responsabilidades). - KR 1.2: Modelo de governança, com instâncias formais de decisão, normas internas, fluxos e processos definidos. - KR 1.3: Conjunto de instrumentos normativos entregues (Regimento Interno, Portarias, procedimentos e fluxos). - KR 1.4: Processos de trabalho mapeados e padronizados. |  |
| INDICADOR: | Fórmula | Percentual de critérios de governança atendidos, conforme estruturado por KR: - KR 1.1 – Estrutura organizacional aprovada (peso 25%) - KR 1.2 – Modelo de governança implementado (peso 25%) - KR 1.3 – Instrumentos normativos vigentes (peso 25%) - KR 1.4 – Processos mapeados e padronizados (peso 25%) |
|  | Meta | 100% de estruturação da governança institucional da ENAJU até o encerramento do projeto. |
|  | Fonte de dados | - Atos formais de aprovação (Portarias, Resoluções). - Regimento Interno da ENAJU. - Documentação do modelo de governança. - Relatórios de mapeamento e padronização de processos. |
|  | Frequência | Trimestral, durante a execução do projeto |

| BENEFÍCIO/VALOR 2 | Ampliação da capacidade de oferta e compartilhamento de conhecimento educacional |  |
| --- | --- | --- |
| Valor Público (Descrição do valor) | Elevação da amplitude da formação continuada no Judiciário, com alcance nacional, de cursos e adaptados às realidades locais. |  |
| KEY RESULTS (entregas-chave para o alcance): | - KR 2.1: Banco de Conteúdos Educacionais - KR 2.2: Modernização, melhoria da usabilidade e da cessibilidade do ambiente Moodle. - KR 2.3: Painel integrado e dinâmico das ações formativas do Poder Judiciário. - KR 2.4: Parcerias com universidades, escolas de governo e organismos internacionais. - KR 2.5: Estúdio próprio de gravação no CNJ para produção de conteúdos educacionais. - KR 2.6: Realização de Encontro Nacional de Escolas judiciais. |  |
| INDICADOR: | Fórmula | Percentual de critérios atendidos: Banco institucional criado e publicado (25%) Conteúdos catalogados por tema/modalidade/público-alvo (25%) Regras de curadoria e atualização definidas (25%) Acesso disponibilizado às escolas judiciais (25%) |
|  | Meta | 100% dos critérios atendidos |
|  | Fonte de dados | Relatórios da ENAJU |
|  | Frequência | Trimestral |

ESCOPO DO PROJETO E ESTRUTURA ANALÍTICA DE BENEFÍCIOS (EAB)

NÃO ESCOPO: Informar atividades que não fazem parte do escopo, como por exemplo: Mudanças nas políticas estaduais de acolhimento; desenvolvimento completo de um novo sistema além dos fluxos previstos.

DICIONÁRIO DA EAB

DICIONÁRIO DA EAB Benefício 1 – Governança estruturada e capacidade institucional fortalecida Entrega 1 – Estrutura Organizacional Descrição: Consiste na elaboração e validação do organograma da ENAJU, com definição dos níveis de decisão, papéis, responsabilidades e vínculos hierárquico-funcionais. Inclui análise técnica, consolidação de propostas elaboradas pelo GT, adequações solicitadas pelas unidades internas e aprovação final pela Presidência. Essa entrega estabelece a base institucional necessária para operacionalização da Escola. Entrega 2 – Modelo de Governança Institucional implementado Descrição: Abrange a definição, formalização e ativação das instâncias de governança acadêmica e administrativa da ENAJU, incluindo Conselho Superior, Diretoria-Geral, Diretoria Executiva e fluxos decisórios. Envolve também a elaboração de normas operacionais internas, procedimentos de tomada de decisão, mecanismos de supervisão e pontos de controle. A entrega garante segurança, coerência e previsibilidade às decisões da Escola. Entrega 3 – Instrumentos Normativos elaborados e aprovados Descrição: Compreende a produção, revisão e aprovação do conjunto mínimo de normativos necessários ao funcionamento da ENAJU, como Regimento Interno, Portarias, procedimentos, fluxos formais e manuais aplicáveis. A entrega garante segurança normativa, padronização de responsabilidades e suporte jurídico-institucional para as operações da Escola. Entrega 4 – Processos de Trabalho mapeados e padronizados Descrição: Inclui diagnóstico da situação atual, mapeamento dos fluxos existentes, identificação de riscos, gargalos e dependências, definição dos processos-alvo (TO BE) e construção dos artefatos mínimos (fluxogramas, POPs, checklists, critérios de qualidade). A padronização assegura coerência operacional, reduz retrabalho e possibilita monitoramento e melhoria contínua dos serviços prestados pela ENAJU. Benefício 2 – Infraestrutura integrada de conteúdos e aprendizagem Entrega 2.1 – Banco de Conteúdos Educacionais Descrição: Criação de repositório nacional institucional para armazenamento, organização e compartilhamento de conteúdos educacionais das escolas judiciais, com possibilidade de reutilização pelos tribunais. Entrega 2.2 – Modernização do ambiente Moodle, melhoria da usabilidade e da acessibilidade. Descrição: Modernização do ambiente Moodle da ENAJU, com foco em melhoria da usabilidade por meio da atualização, modernização, melhoria do ambiente navegação, experiência do usuário e inclusão de recursos de acessibilidade. Entrega 2.3 – Painel de business intelligence com dados das ações formativas do Poder Judiciário. Descrição: Disponibilização de painel com dados consolidados sobre as ações formativas realizadas no Poder Judiciário, com potencial de adesão progressiva dos tribunais. Entrega 2.4 – Parcerias Institucionais Descrição: Formalização de parcerias com universidades, escolas de governo e organismos internacionais para oferta de formação, pós-graduação e intercâmbio acadêmico no âmbito do Judiciário. Entrega 2.5 – Criação de estúdio de gravação Descrição: Implantação de estúdio institucional para gravação e produção de conteúdos educacionais da ENAJU. Entregas 2.6: Encontro Nacional de Escolas judiciais. Descrição: Realização de Encontro Nacional de Escolas Judiciais como espaço de articulação e integração institucional.

| CRONOGRAMA DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Atividades | Responsável | Início | Término |
| 1 | Trabalhos do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 362/2025 | GT / Presidência | 16/10/2025 | 16/10/2026 |
| 1.1 | Criação do grupo de trabalho Portaria Presidência 362/2025 | Grupo de Trabalho | 16/10/2025 | 16/10/2025 |
|  | Elaboração das propostas de atos normativos (Portaria e Regimento Interno) |  |  |  |
| 1.2 | Realização de reuniões do Grupo de Trabalho | Grupo de Trabalho | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 1.3 | Consolidação do Relatório Final do GT | Presidente do GT | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 2 | Análises técnicas internas |  | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 2.1 | Análise pela Secretaria-Geral (SG) | SG | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 2.2 | Análise pela Diretoria-Geral (DG) | DG | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 2.3 | Estudo técnico pela Divisão de Gestão Estratégica (DIGE) e SEORG | DIGE / SEORG | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 2.4 | Manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) | SGP | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 2.5 | Manifestação do Setor de Gestão do Quadro de Pessoal | Setor de Gestão do Quadro de Pessoal | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 3 | Avaliação de impactos tecnológicos | DTI / Juízes Auxiliares | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 3.1 | Encaminhamento ao DTI para análise de requisitos tecnológicos | DTI | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 3.2 | Manifestação técnica do DTI sobre sistemas e plataformas | Diretor Executivo do DTI | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 4 | Análise de conformidade normativa | CONF | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 4.1 | Encaminhamento à Coordenadoria de Conformação de Normas (CONF) | CONF | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 4.2 | Análise de conformidade técnico-normativa | CONF | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 4.3 | Ajustes decorrentes da ordem procedimental alterada | CONF | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 5 | Consolidação institucional | DG / Presidência | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 5.1 | Consolidação das análises técnicas | Diretoria-Geral | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 5.2 | Submissão das propostas finais à Presidência | Juiz Auxiliar da Presidência | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 6 | Deliberação final | Presidência | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 6.1 | Aprovação da Portaria de estrutura organizacional da ENAJU | Presidência | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 6.2 | Aprovação do Regimento Interno da ENAJU | Presidência | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 6.3 | Inclusão de dispositivo condicionante à implementação (orçamento e cargos) | Juiz Auxiliar da Presidência / Presidência | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 7 | Encerramento do projeto | Gerente do Projeto | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 7.1 | Verificação do atingimento dos benefícios e KR | Gerente do Projeto | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 7.2 | Elaboração do Termo de Encerramento do Projeto (TEP) | Gerente do Projeto | <<A definir>> | <<A definir>> |
| 7.3 | Envio do TEP ao Escritório Corporativo de Projetos (ECP) | Gerente do Projeto | <<A definir>> | <<A definir>> |

| DESEMBOLSO FINANCEIRO |  |  |
| --- | --- | --- |
| O gerente do projeto deverá informar se existe algum orçamento previsto para a etapa e o seu valor. Importante observar que as áreas elencadas na tabela abaixo são sugestões baseadas no histórico do Conselho, podendo ser editadas de acordo com a situação de cada novo projeto institucional. |  |  |
| Áreas | Valor (R$) | Observações/Detalhamento |
| Recursos de TI (software, hardware, infraestrutura) | 0,00 | Análises técnicas realizadas pelo DTI constataram possibilidade de reaproveitamento de soluções existentes (sem impacto financeiro). |
| Treinamento e Capacitação | 0,00 | Não há previsão de ações formativas vinculadas ao projeto de estruturação. |
| Passagens | 0,00 | Reuniões ocorreram de forma interna ou remota; nenhuma viagem prevista. |
| Diárias | 0,00 | Não há deslocamentos previstos. |
| Serviços (mão-de-obra, comunicação, engenharia, projeto arquitetônico, etc.) | 0,00 | O projeto é essencialmente normativo, administrativo e técnico, sem contratação externa. |
| Outros | 0,00 | Não aplicável. |
| Total | 0,00 | O projeto não gera despesas diretas ao CNJ. |

| RISCOS |  |
| --- | --- |
| Listar os riscos identificados e indicar as ações que devem ser implementadas para tratar o risco identificado. |  |
| Riscos Identificados | Ações de Controle |
| Ausência de disponibilidade de cargos e funções para implementar a estrutura organizacional aprovada, dificultando a operacionalização da ENAJU. | Acompanhar a tramitação do PL 5.490/2025; dialogar com SGP e DG sobre alternativas transitórias; registrar condicionantes no ato normativo. |
| Retrabalho ou atraso decorrentes de ajustes normativos exigidos pelas análises das áreas técnicas (SG, DG, DIGE, SEORG, CONF, DTI). | Manter fluxo de alinhamentos contínuos com as unidades técnicas; consolidar versões únicas e controladas; realizar reuniões de harmonização antes da submissão final. |
| Divergências entre propostas do GT e entendimentos das unidades técnicas, causando necessidade de revisões sucessivas. | Registrar justificativas técnicas; promover reuniões de conciliação; documentar decisões e encaminhamentos formais para evitar inconsistências. |
| Sobrecarga de trabalho das áreas técnicas envolvidas, podendo impactar prazo de análises (SG, DIGE/SEORG, SGP, SOF, DTI, CONF). | Planejar cronograma realista; priorizar atividades essenciais; solicitar às unidades previsão de prazos estimados; manter acompanhamento via SEP. |
| Riscos de lacunas na governança se as instâncias previstas (Conselho Superior, DG, DE) demorarem para ser formalmente instituídas. | Priorizar aprovação da Portaria e do Regimento; registrar condicionantes de implementação; assegurar clareza na indicação de responsáveis provisórios. |
| Possibilidade de divergências normativas apontadas pela CONF, demandando reestruturação de trechos inteiros do texto. | Enviar previamente informações estruturadas; promover alinhamento entre SG, CONF e SEP antes da versão final; responder rapidamente às diligências. |
| Dependência de manifestação do DTI sobre sistemas e plataformas, podendo gerar necessidade de reformulação de trechos técnicos. | Alinhar escopo tecnológico desde o início; verificar reaproveitamento de soluções já existentes; solicitar análise antecipada de viabilidade. |
| Risco de atrasos na deliberação final da Presidência, impactando o ciclo de planejamento e execução da ENAJU. | Encaminhar relatórios consolidados e objetivos; garantir documentação completa e sem inconsistências; dialogar com gabinete sobre prazos ideais. |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Assinatura do Patrocinador ou Supervisor do projeto. A assinatura pode ser realizada no formulário ou no despacho de encaminhamento do SEI ratificando as informações constantes no TAP, PGP ou TEP registrado no SEI em formato PDF