CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Escola Nacional do Judiciário — ENAJU CODE — Coordenação de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

CADERNOS_ENAJU

Linha Estruturada de Produção Técnico-Científica

Pesquisa Aplicada · Trilhas Formativas Baseadas em Evidências · Inovação Judicial

CHARTER DO PROJETO

Versão 1.0 — Junho de 2026

Status: Estruturação Inicial · Fase 1 — Implantação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | CADERNOS_ENAJU |
| Unidade responsável | CODE — Coordenação de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação |
| Vinculação | Escola Nacional do Judiciário (ENAJU) / CNJ |
| Eixo temático | Pesquisa Aplicada · Educação Judicial · Inovação · Políticas Judiciárias |
| Data de início | 6 de junho de 2026 |
| Status | Fase 1 — Implantação (em andamento) |
| Próximo marco | Aprovação do charter e fichamento do artigo REI-40 |

1. Apresentação

O projeto CADERNOS_ENAJU propõe a criação de uma linha estruturada de produção técnico-científica, coordenação de pesquisas aplicadas e desenvolvimento de insumos para formação judicial orientada por evidências, sob responsabilidade da CODE — Coordenação de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação da Escola Nacional do Judiciário.

O piloto parte do uso do artigo de validação brasileira do REI-40 (Rational-Experiential Inventory) como referência metodológica inicial para organizar uma agenda de pesquisa sobre estilos de pensamento, tomada de decisão, inovação e formulação de políticas judiciárias. A proposta não parte da institucionalização obrigatória de uma escala psicométrica; em vez disso, estrutura um ambiente de pesquisa, documentação e experimentação em rede, com apoio de agentes de IA, versionamento em GitHub e protocolos replicáveis.

Para a ENAJU, o valor do projeto está em transformar evidências de pesquisa em produtos concretos: cadernos temáticos, protocolos de pesquisa, trilhas formativas, relatórios aplicados e recomendações para laboratórios de inovação e unidades de formação judicial. Para a CODE, o projeto cria um eixo permanente de atuação integrando desenvolvimento institucional, pesquisa aplicada, inovação metodológica e gestão do conhecimento.

2. Problema Público-Institucional

Há baixa estruturação de mecanismos contínuos para converter pesquisa aplicada em produtos pedagógicos e institucionais voltados à educação judicial e à formulação de políticas judiciárias baseadas em evidências.

Ambientes de inovação e formação frequentemente operam com diagnósticos fragmentados sobre como magistrados, gestores e equipes processam informação, aderem a mudanças e participam de processos de implementação de políticas. O resultado é uma desconexão sistemática entre o conhecimento produzido e a prática formativa.

| Diagnóstico | Consequência |
| --- | --- |
| Pesquisa aplicada dispersa e sem canal de tradução pedagógica | Formação desvinculada de evidências e resultados mensuráveis |
| Ausência de linha editorial institucional da CODE | Perda de memória organizacional e baixa acumulação de conhecimento |
| Diagnósticos fragmentados sobre processos cognitivos de magistrados e gestores | Desenho de trilhas e políticas formativas sem base empírica |
| Labs de inovação sem insumos metodológicos estruturados | Inovação sem sustentação científica ou replicabilidade |

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Instituir o CADERNOS_ENAJU como projeto da CODE para produzir conhecimento aplicado, fomentar pesquisas em rede e apoiar a elaboração de trilhas formativas baseadas em evidências no Poder Judiciário, tendo como piloto inicial uma agenda de pesquisa sobre estilos de pensamento, inovação e políticas judiciárias.

3.2 Objetivos Específicos

- Organizar uma linha editorial e metodológica para os CADERNOS_ENAJU, com foco em educação judicial, inovação e políticas judiciárias.

- Estruturar um piloto de pesquisa aplicada a partir do REI-40, sem institucionalização obrigatória do instrumento, com uso voluntário e cientificamente orientado.

- Produzir protocolos replicáveis de coleta, análise e devolutiva para projetos conduzidos pela CODE e parceiros.

- Apoiar a criação de trilhas formativas baseadas em evidências, usando achados de pesquisa para orientar desenho pedagógico, públicos-alvo e estratégias de engajamento.

- Criar um ambiente operacional em VS Code com agentes especializados e GitHub para redação, versionamento, automação, curadoria bibliográfica, análise e geração de produtos.

4. Produto-Piloto

O produto-piloto do projeto será o Caderno ENAJU n. 1 — Estilos de pensamento, inovação e políticas judiciárias: bases para pesquisa aplicada e trilhas formativas baseadas em evidências.

4.1 Finalidades do Produto-Piloto

- Traduzir a base teórica da Cognitive-Experiential Self-Theory (CEST) para o campo da educação judicial e da inovação pública.

- Apresentar o REI-40 como instrumento validado em português para uso em pesquisas com profissionais jurídicos.

- Propor desenhos de pesquisa simples e replicáveis para labs, escolas judiciais e equipes de formação.

- Oferecer diretrizes para transformar evidências em trilhas formativas no âmbito da ENAJU e de instituições parceiras.

4.2 Base Teórica e Metodológica

A validação brasileira do REI-40 demonstrou propriedades psicométricas adequadas em profissionais jurídicos, com modelo de quatro fatores, boa consistência interna e evidências de validade convergente e discriminante. O instrumento apoia a análise da interação entre subsistemas racionais e experienciais na tomada de decisão e no desenho de intervenções em marcos organizacionais e de políticas públicas.

O projeto mobiliza referenciais de dual-process theory (Epstein, 1994; Evans, 2008), andragogia (Knowles, 1980), aprendizagem organizacional (Argyris & Schön, 1978) e gestão por competências (Fleury & Fleury, 2001), articulando literatura internacional com o contexto específico da educação judicial brasileira.

5. Público-Alvo

| Público | Descrição |
| --- | --- |
| Primário | CODE e equipes técnicas da ENAJU |
| Secundário | Escolas judiciais e unidades de formação parceiras (RENEJUM) |
| Terciário | Laboratórios de inovação do sistema de justiça |
| Ampliado | Pesquisadores, magistrados, servidores e gestores em educação judicial, inovação e políticas judiciárias |

6. Entregáveis

| Entregável | Descrição | Valor Institucional |
| --- | --- | --- |
| Caderno ENAJU n. 1 | Documento técnico-metodológico com base teórica, agenda de pesquisa e aplicações para trilhas | Referência nacional inicial sobre estilos de pensamento e inovação judicial |
| Protocolo de pesquisa-piloto | Instrumento, variáveis mínimas, TCLE, fluxo de aplicação e roteiro de análise | Padroniza replicação em labs e cursos |
| Repositório GitHub | Base versionada de documentos, templates, scripts, prompts e fluxo editorial | Garante memória organizacional e colaboração distribuída |
| Workspace VS Code com agentes | Ambiente operacional para redação, revisão, busca bibliográfica, automação e análise | Aumenta produtividade e reprodutibilidade |
| Template de trilha baseada em evidências | Modelo de uso dos achados em desenho formativo | Conecta pesquisa com formação |
| Nota técnica da CODE | Documento executivo para ENAJU e parceiros institucionais | Facilita pactuação institucional e ampliação de rede |

7. Governança

7.1 Estrutura de Papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| CODE | Coordenação geral, curadoria institucional, pactuação e supervisão do projeto |
| Coordenação Científica | Desenho metodológico, critérios de qualidade e agenda de pesquisa |
| Coordenação Editorial | Linha editorial, padronização dos cadernos, revisão e preparação para publicação |
| Apoio Técnico | Operação de VS Code, GitHub, automações e organização de dados |
| Parceiros | Participação em pilotos, validação de insumos e eventual replicação em labs e escolas |

7.2 Princípios de Execução

- Modularidade — separar insumos, processamento, produtos e publicação.

- Reprodutibilidade — protocolos replicáveis em labs, escolas e equipes parceiras.

- Rastreabilidade — versionar decisões, fontes e proveniência das evidências.

- Colaboração humano-agente — agentes apoiam, pessoas decidem e validam.

- Conformidade — anonimização, LGPD e uso voluntário do instrumento.

8. Cronograma do Piloto

| Fase | Duração | Descrição | Produto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | 30 dias | Implantação: repositório, workspace, templates e governança | Charter, repositório GitHub, workspace VS Code |
| Fase 2 | 30 dias | Curadoria: fichamentos, base bibliográfica e agenda de pesquisa | Fichamentos, agenda de pesquisa, bib.bib |
| Fase 3 | 45 dias | Redação: Caderno ENAJU n. 1 e protocolo-piloto | Caderno ENAJU n. 1, protocolo, TCLE |
| Fase 4 | 30 dias | Tradução formativa: template de trilha baseada em evidências | Template de trilha formativa |
| Fase 5 | 15 dias | Consolidação: nota técnica e roadmap do próximo ciclo | Nota técnica, roadmap 2026-2027 |

Duração total estimada do ciclo piloto: 150 dias (aproximadamente 5 meses a partir da aprovação deste charter).

9. Backlog do Piloto

Frente 1 — Estruturação Institucional

- Aprovar o charter do projeto CADERNOS_ENAJU no âmbito da CODE.

- Definir linha editorial dos CADERNOS_ENAJU.

- Designar responsáveis por cada papel de governança.

- Pactuar governança mínima e mecanismos de decisão.

Frente 2 — Base Técnico-Científica

- Criar fichamento do artigo de validação do REI-40.

- Mapear perguntas de pesquisa relacionadas a inovação e políticas judiciárias.

- Sistematizar literatura sobre dual-process theory, estilos de pensamento e educação judicial.

- Definir desenho-piloto voluntário para labs e trilhas.

Frente 3 — Produto-Piloto

- Redigir Caderno ENAJU n. 1.

- Produzir nota executiva para parceiros institucionais.

- Produzir template de trilha baseada em evidências.

- Finalizar protocolo-piloto e modelo de TCLE.

Frente 4 — Infraestrutura Digital

- Criar repositório GitHub (cadernos-enaju).

- Configurar workspace no VS Code com agentes especializados.

- Criar prompts e instruções para os seis agentes definidos.

- Automatizar tarefas mínimas de validação documental (CI/CD).

10. Arquitetura Operacional

10.1 Agentes Especializados no VS Code

| Agente | Função Principal | Saídas Esperadas |
| --- | --- | --- |
| Editorial | Estruturar cadernos, padronizar linguagem, revisar coerência e adequar produtos à linha editorial | Sumários comentados, versões preliminares, checklist editorial, minuta final |
| Metodologia | Desenhar protocolos, revisar variáveis, indicar estratégias amostrais e elaborar instrumentos | Protocolo de pesquisa, seção metodológica, desenho amostral |
| Formação | Converter achados de pesquisa em objetivos de aprendizagem, trilhas, módulos e atividades | Trilhas formativas, módulos, materiais baseados em evidências |
| Dados | Preparar planilhas, automatizar limpeza, gerar tabelas e dashboards simples para devolutivas | Planilhas processadas, tabelas descritivas, análises exploratórias |
| Curadoria Bibliográfica | Indexar artigos, gerar fichamentos, extrair conceitos e manter a base de referências atualizada | Fichamentos, mapa conceitual, bibliografia.bib atualizada |
| Revisão e Conformidade | Verificar citação, terminologia, integridade de arquivos, LGPD e padrões institucionais | Relatório de conformidade, anonimização, checklist LGPD |

10.2 Estrutura do Repositório

O repositório segue estrutura modular que separa insumos, processamento, produtos e publicação:

- docs/ — charter, governança, cadernos, protocolos, trilhas e notas técnicas

- data/ — raw, processed, dictionaries e outputs (git-ignored)

- src/ — scripts de análise, automação, formulários e geração de relatórios (Python)

- prompts/ — instruções dos seis agentes especializados

- references/ — artigos, fichamentos e bibliography.bib

- .github/ — workflows CI, issue templates e PR template

11. Riscos e Pendências

| Item | Impacto | Encaminhamento |
| --- | --- | --- |
| Responsáveis ainda não designados | Alto | Designar antes do encerramento da Fase 1 |
| Tratamento de dados de pessoas (LGPD) | Alto | TCLE, anonimização e revisão de conformidade obrigatórios |
| Confundir uso do REI-40 com institucionalização obrigatória | Médio | Reforçar caráter voluntário no caderno e no protocolo |
| Licenciamento não confirmado | Médio | CODE deve validar proposta de licença dual (CC BY 4.0 / MIT) |
| Dependência de agentes de IA sem revisão humana sistemática | Médio | Toda saída de agente passa por revisão humana antes de publicação |
| Capacidade técnica insuficiente para operar GitHub e VS Code | Baixo | Capacitação técnica da equipe na Fase 1 |

12. Valor Institucional Esperado

- Consolidação da CODE como núcleo articulador de desenvolvimento, pesquisa e inovação no âmbito da ENAJU.

- Criação de memória técnica e editorial reutilizável, com versionamento e rastreabilidade.

- Geração de produtos concretos para ENAJU e parceiros institucionais da RENEJUM.

- Fortalecimento de uma agenda de educação judicial orientada por evidências científicas.

- Aproximação entre labs de inovação, pesquisa aplicada e desenho de trilhas formativas.

- Posicionamento da ENAJU como produtora de conhecimento — e não apenas consumidora — no ecossistema nacional de educação judicial.

13. Próximos Passos

- Aprovar o presente charter no âmbito da CODE e comunicar à direção da ENAJU.

- Designar os responsáveis para cada papel de governança (coordenações científica, editorial e apoio técnico).

- Instalar e configurar o repositório-base no GitHub e o workspace no VS Code com os seis agentes.

- Fichar o artigo de validação do REI-40 e iniciar a base bibliográfica em references/fichamentos/.

- Criar o backlog do piloto com os três artefatos iniciais: caderno 001, protocolo-piloto e template de trilha.

- Produzir nota executiva de apresentação à ENAJU com foco em parceria, valor do produto e escalabilidade.

- Definir o grupo de trabalho para o primeiro ciclo experimental.

Documento elaborado pela CODE — Coordenação de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação

Escola Nacional do Judiciário (ENAJU) · Conselho Nacional de Justiça · Brasília, junho de 2026